## 目录
目 录
序 号 | 表 号 | 表 名 称
1 | 表B1-11 | 工程材料/构配件/设备报审表
2 | 表C4-0-7 | 材料、构配件进场检验记录
3 | 表B1-1 | 工程开工/复工报审表
4 | 表E.0.1 | 门窗玻璃制作与安装分项工程质量验收记录
5 | 表B1-3 | 分包单位资格报审表
6 | 表B1-2 | 施工组织设计（方案）报审表
7 | 表C5-0-2 | 隐蔽工程验收记录
8 | 表B1-6 | 门窗窗框安装工程报验申请表
9 |  | 塑料门窗安装工程检验批质量验收记录
10 | 表C1-6 | 见证取样记录

## 1
表B1-11
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称：
致 （监理单位）：
我单位于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下。（见附件）现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 建筑外窗 请予以审核。
附件： | 1、数量清单
2、质量证明文件
3、自检结果
承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
审查意见：
经检查，上述工程材料/构配件/设备，□符合/□不符合设计文件和规范的要求，
□准予/□不准予进场，□同意/不同意使用于拟定部位。
项目监理机构：
总/专业监理工程师：
日 期：
B
1

## 2
表C4-0-7
材料、构配件进场检验记录
工程名称 |  | 永宁县社会保障住房建设工程46#楼 |  |  | 检验日期 | 2008-09-19
序号 | 名 称 | 规格型号 | 进场 数量 | 生产厂家 | 检验项目 | 检验结果 | 主要使用部位
合格证号
1 | 推拉塑料窗 | 1500×1500 | 96 | 丰业门窗 | 外观质量及证明文件 | 合格 | 窗子
2
3
4
5
6
7
8
9
10
检验结论：
经外观目测合格；游标卡尺量镀锌钢板的规格符合设计、规范要求，镀锌层附着好、光滑、明亮、无划痕，角钢无裂纹、无锈、光滑、无砂眼。
签 字 栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 |  | 银川丰业门窗有限公司
|  |  | 专业质检员 |  | 专业工长 |  | 检验员
C
4

## 3
表B1-1
工程开工/复工报审表
工程名称：
致 （监理单位）：
我方承担的 ×××小区××楼 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请枋查并签发开工/复工指令。
附件： | 1、开工报告
2、证明文件
承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
审查意见：
项目监理机构：
总/专业监理工程师：
日 期：
B
1

## 4
表E.0.1
门窗玻璃制作与安装 分项工程质量验收记录
单位（子单位）工程名称 |  | 金波小区4#楼 |  | 结构类型 | 框架
分部（子分部）工程名称 |  | 装饰装修 |  | 检验批数 | 6
施工单位 |  | 银川丰业门窗有限公司 |  | 项目经理
序号 | 检验批部位、区段 | 施工单位检查评定结果 |  | 监理（建设）单位验收结论
1 | 1层门窗玻璃 | √
2 | 2层门窗玻璃 | √
3 | 3层门窗玻璃 | √
4 | 4层门窗玻璃 | √
5 | 5层门窗玻璃 | √
6 | 6层门窗玻璃 | √
说 明
检查结论 |  |  | 验收结论
监理工程师：
| 项目专业技术负责人： |  |  | （建设单位项目专业技术负责人）
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日

## 5
表B1-3 |  |  |  |  | DB64/266-2003
分包单位资格报审表
工程名称：永宁县社会保障性住房建设工程50#楼
致 宁夏方圆建设工程有限公司 （监理单位）：
经考察，我方认为拟选择的 宁夏煤海实业开发公司大夏窗业分公司 （分包单位），具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工，分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。
附件： | 1、分包单位资质材料
分包工程名称（部位） |  | 工程数量 |  | 拟分包工程合同额 | 分包工程占全部工程%
承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师：
日 期：
总监理工程师审查意见：
项目监理机构：
总监理工程师：
日 期：
B
1

## 6
表B1-2 |  |  | DB64/266-2003
施工组织设计（方案）报审表
工程名称：永宁县社会保障性住房建设工程50#楼
致 宁夏方圆建设工程有限公司 （监理单位）：
我方已根据施工合同的有关规定完成了 ××××楼 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附件： | 施工组织设计（方案）
承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师：
日 期：
总监理工程师审查意见：
项目监理机构：
总监理工程师：
日 期：
B
1

## 7
表C5-0-2
隐蔽工程验收记录
工程名称：金波小区7#楼
分项工程名称 |  | 塑料门窗安装 |  | 隐蔽日期 | 2008-12-05
图纸编号 |  |  |  | 隐蔽部位 | 7#楼-阁楼
隐蔽工程内容、施工要点及简图 | 主要材料名称及规格/型号：塑钢窗 80系列
隐蔽工程内容：
1、塑钢窗有出厂合格证、性能检测报告，质量证明文件齐全，合格。
2、窗洞水平基准线和洞口水平中心线，洞口垂直基准线和洞口垂直中心线均用墨斗弹出。
3、窗洞口留设铁件数量、规格符合施工规范要求，且位置正确，安装牢固。
4、辅框已固定，其对角线偏差在允许范围内。
|  |  | 技术负责人： |  | 年 月 日
验收意见
88系列塑钢窗质量证明文件齐全，合格；辅框安装牢固，洞口位置线清晰准确，符合设计及规范要求，同意隐蔽，可进行下道工序。
年 月 日
监理（建设）单位验收人 |  |  | 施工单位质检员 |  | 施工单位专业工长
C
5

## 8
表B1-6
门窗框安装工程 报验申请表
工程名称：永宁县社会保障性住房建设工程50#楼
致 宁夏方圆建设工程有限公司 （监理单位）：
我单位已完成了 4#楼门窗窗框安装 工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予审查和验收。
附件： | 1、工程质量控制资料
2、安全和功能检验（检测）报告
3、观感质量验收记录
4、隐蔽工程验收记录
5、 门窗窗框安装 检验批质量验收记录
6、 工程质量验收记录
7、其它
承包单位（章）：
项目经理：
日 期：
审查意见：
□所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。
□所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。
□所报分项工程的各验收批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□未全部达到合格要求，所以核查为□合格/□不合格。
□所报分部（子分部）工程的验收资料□齐全/□不齐全，□符合/□不符合要求；经现场检测、核查□合格/□不合格。
项目监理机构：
总监理工程师：
日 期：
B
1

## 9
塑料门窗安装工程检验批质量验收记录
GB 50210-2001
030303
单位（子单位）工程名称 |  |  | ××工程
分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑装饰装修分部 |  |  | 验收部位 |  | 五层门窗
施工单位 |  | ××建设集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 |  | ×××
分包单位 |  | ××建筑装饰装修工程有限公司 |  |  |  | 分包项目经理 |  | ×××
施工执行标准名称及编号 |  |  | 建筑装饰装修工程施工工艺标准（QB×××-2005）
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录
主控项目 | 1 | 塑料门窗品种、类型等要求 |  | 5.4.2条 | 有检查产品合格证、性能检测报告、进场验收记录、复验报告、隐蔽工程验收记录，均符合规范和设计要求 |  |  |  | 经检查，主控项目符合设计及规范要求
| 2 | 塑料门窗框、副框和扇安装 |  | 5.4.3条 | 全面观察和手扳检查，检查隐蔽工程验收记录，均符合规范规定和设计要求
| 3 | 拼樘料内衬增强型钢和连接 |  | 5.4.4条 | 内衬增强型钢的规格、壁厚符合设计要求固定点间距大于600㎜
| 4 | 塑料门窗扇开闭和防脱落 |  | 5.4.5条 | 门窗开关灵活、关闭严密、无倒翘。符合规范规定要求
| 5 | 塑料门窗配件和安装 |  | 5.4.6条 | 型号、规格、数量符合设计要求，安装牢固，位置正确，功能满足使用要求
| 6 | 塑料门窗与墙体间缝隙填嵌和封胶 |  | 5.4.7条 | 符合规范规定要求
一般项目 | 1 | 塑料门窗表面要求 |  | 5.4.8条 | 表面洁净、平整、光滑，大面无划痕、碰伤 |  |  |  | 经检查，一般项目符合设计及规范要求
| 2 | 窗扇密封条、旋转窗间隙 |  | 5.4.9条 | 密封条未开槽。旋转窗间隙基本均匀，符合规范规定要求
| 3 | 门窗扇的开关力规定 |  | 5.4.10条 | 开关力符合规范规定要求
| 4 | 玻璃密封条 |  | 5.4.11条 | 玻璃密封条玻璃及玻璃槽口的接缝平整，无卷边、脱槽
| 5 | 排水孔 |  | 5.4.12条 | 符合规范规定要求
| 6 | 项目 |  | 允许偏差(㎜) | 测量值(㎜)
| 1) | 门窗槽口宽度、高度 | ≤1500㎜ | 2
|  |  | >1500㎜ | 3
| 2) | 门窗槽口对角线、长度差 | ≤2000㎜ | 3
|  |  | >2000㎜ | 5
| 3) | 门窗框正、侧面垂直度 |  | 3
| 4) | 门窗横框的水平度 |  | 3
| 5) | 门窗横框标高 |  | 5
| 6) | 门窗竖向偏离中心 |  | 5
| 7) | 双层门窗内外框间距 |  | 4
| 8) | 同樘平开门窗相邻扇高度差 |  | 2
| 9) | 平开门窗铰链部位配合间隙 |  | +2,-1
| 10) | 推拉门窗扇与框反搭接量 |  | +1.5,-2.5
| 11) | 推拉门窗扇与竖框平行度 |  | 2
施工单位检查评定结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  | ××× |  | 施工班组长 |  | ×××
经检查，主控项目、一般项目均符合设计和《建设装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）的规定，评定合格。
项目专业质量检查员：××× 年 月 日
监理（建设）单位验收结论 |  |  | 同意施工单位评定结果，验收合格，同意进行下道工序施工。
专业监理工程师：×××
（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日
0
1
1

## 10
DB64/266-2003
表C1-6
见 证 取 样 记 录
委托单位：
工程名称：
取样部位：
| 样品名称： | 取样数量：
| 取样地点： | 取样日期：
见证记录：
| 见证人签字： | 上岗证号：
| 取样人签字： | 上岗证号：
2009-10-27
C
1